附件4

建筑起重机械安拆作业管理要求

一、建筑起重机械的所有构配件应在维保基地内维护保养，经施工总承包单位、专业分包单位和监理单位验收合格后方可进入施工现场。不得使用非原制造厂家制造的标准节。

二、建筑起重机械的安装、拆卸作业前，专业分包单位应对结构件、爬升装置、附着装置和高强螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查，并留存相关书面检查记录。

三、建筑起重机械的安装、拆卸作业时，施工总承包、专业分包单位和监理单位应指派相关人员在作业现场进行安全管理和监护。

四、施工总承包单位和监理单位应查验专业分包单位特种作业人员（含安拆工、司机、司索信号工、电工）持证上岗情况，专业分包单位特种作业人员的操作类别及数量应满足施工现场作业需要。

其中塔式起重机械安装、拆卸作业时，专业分包单位应分别指派专人操作塔式起重机和专人看护顶升油缸、横梁、踏步，不得一人多岗。

进行连续性安装、拆卸作业未完成的情况下，应将各结构连接可靠，并断开电源线路，将电箱上锁，同时告知项目管理及操作人员。继续作业应由同一班组完成，不得随意更换。

五、建筑起重机械安装、拆卸作业前，专项施工方案编制人员或者项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底，现场管理人员应当向作业人员（含辅助起重设备操作人员）进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

六、建筑起重机械安装、拆卸作业前，施工总承包单位应按照建筑起重机械倾覆半径设置警戒范围和警示标志。

七、辅助起重设备经施工总承包单位、专业分包单位和监理单位验收合格后方可进入施工现场，型号应与专项施工方案中选型一致，并设置声光警示灯具，配备持证操作人员。

八、辅助起重设备作业前，应按照其倾覆半径设置警戒范围和警示标志，确认支腿伸出情况等符合要求。作业时，声光警示灯具应发出警示信号，并由持证人员进行司索信号指挥。

原则上辅助起重设备作业时，不得超出施工现场围挡作业，确需超出的，应派专人进行看护。

九、建筑起重机械在安装过程中应满足以下要求：

（一）塔式起重机

1.顶升横梁防脱装置灵敏有效并正确使用；

2.顶升前要确保顶升套架与回转下支座可靠连接；顶升时不得进行起升、回转、变幅等操作；顶升后要确保标准节与回转下支座可靠连接；

3.使用说明书中对附着框架垫铁、楔块和内撑件等有要求的，应安装到位；

4.结构件固定销轴及开口销、螺栓应进行全数检查，及时更换或除锈防腐处理；

5.标准节联接高强螺栓应采用双螺母紧固。

（二）施工升降机

1.结构件固定销轴及开口销、螺栓应进行全数检查，及时更换或除锈防腐处理；

2.使用说明书中对附着框斜支撑杆件等有要求的，应安装到位；

3.在非屋面施工期间，自由端不超过6米，且上限位与上极限限位挡块位置应保证吊笼运行高度不超过最上一道附墙架，严禁吊笼在自由端运行；

4.在屋面施工期间，自由端不超过7.5米，且在结构最顶层处必须增设一道附墙架；

5.标准节联接高强螺栓应采用防松螺母或双螺母紧固，联接安装时，应保证螺杆在下，螺母在上。（产品设计结构要求除外）

十、建筑起重机械的安装完毕后，专业分包单位应对安装质量进行自检，需要检验检测的应由检测机构出具检测合格报告。施工总承包单位还应组织专业分包单位和监理单位共同组织验收。未经验收或者验收不合格的建筑起重机械不得使用。